избирательная комиссия

Новосибирской области

решение

| 22 октября 2009 года | № 4/22 |
| --- | --- |

г. Новосибирск

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии Новосибирской области по подготовке и проведению Единого дня голосования на территории Новосибирской области 14 марта 2010 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16.09.2009 № 172/1217-5 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению Единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 14 марта 2010 года» избирательная комиссия Новосибирской области

решила:

1. Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Новосибирской области по подготовке и проведению Единого дня голосования на территории Новосибирской области 14 марта 2010 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Новосибирской области по подготовке и проведению Единого дня голосования на территории Новосибирской области 14 марта 2010 года на председателя избирательной комиссии Новосибирской области Т.И. Алексенко.

| Председатель комиссии | Т.И. Алексенко |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | С.В. Лебедев |

|  | УТВЕРЖДЕН решением избирательной комиссии Новосибирской области от 22 октября 2009 года № 4/22 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Новосибирской области по подготовке и проведению

Единого дня голосования на территории Новосибирской области

14 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Сбор информации об утверждении схем избирательных округов для проведения выборов в органы местного самоуправления представительными органами муниципальных образований | Не позднее 1 декабря 2009 года | Лебедев С.В., территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований |
| 1.2 | Сбор информации о ходе принятия решений представительными органами муниципальных образований о назначении выборов | В период с 13 по 20 декабря 2009 года | Лебедев С.В., территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований |
| 1.3 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления и Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов, назначенных на 14 марта 2010 года | По мере назначения | Информационный центр избирательной комиссии Новосибирской области, территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований |
| 1.4 | Сбор сведений о числе образуемых избирательных участков в муниципальных образованиях для проведения выборов в органы местного самоуправления, установление единой нумерации избирательных участков | Декабрь 2009 года | Лебедев С.В., территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований |
| 1.5 | Осуществление контроля за обеспечением актуальности сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Декабрь 2009 года – январь 2010 | Информационный центр избирательной комиссии Новосибирской области |
| 1.6 | Заслушивание на заседании Комиссии председателей ряда территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 14 марта 2010 года выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Ольховикова Г.С., правовой отдел избирательной комиссии Новосибирской области |
| 1.7 | Осуществление контроля за соблюдением избирательными комиссиями сроков избирательных действий | Весь период | Ольховикова Г.С., Лебедев С.В., правовой отдел избирательной комиссии Новосибирской области |
| 1.8 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Ольховикова Г.С., правовой отдел избирательной комиссии Новосибирской области |
| 1.9 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Ольховикова Г.С., правовой отдел избирательной комиссии Новосибирской области, избирательные комиссии муниципальных районов, территориальные избирательные комиссии |
| 1.10 | Контроль за поступлением в избирательные комиссии денежных средств на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления из средств местных бюджетов | В течение 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Отдел финансов и бухгалтерского учета избирательной комиссии Новосибирской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение с территориальными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований обучающих семинаров по вопросам проведения выборов в органы местного самоуправления | По отдельному плану | Алексенко Т.И., Ольховикова Г.С., Лебедев С.В., аппарат избирательной комиссии Новосибирской области |
| 2.2 | Разработка методических рекомендаций (примерных порядков) в помощь избирательным комиссиям кампании | Не позднее 1 декабря 2009 года | Алексенко Т.И., Ольховикова Г.С., Лебедев С.В., аппарат избирательной комиссии Новосибирской области |
| 2.3 | Оказание практической помощи избирательным комиссиям в организации работы по подготовке и проведению выборов непосредственно в территориях | Весь период | Члены избирательной комиссии Новосибирской области |
| 2.4 | Участие в обучающих семинарах, проводимых территориальными избирательными комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований с участковыми избирательными комиссиями | Весь период | Члены избирательной комиссии Новосибирской области |
| 2.5 | Подготовка к использованию и использование КСА ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований | Весь период | Информационный центр избирательной комиссии Новосибирской области, территориальные избирательные комиссии |
| 2.6 | Обобщение сведений о результатах контроля территориальными избирательными комиссиями за ходом предвыборной агитации, соблюдением предусмотренного законодательством порядка рассмотрения информационных споров | Весь период | Ольховикова Г.С., аппарат избирательной комиссии Новосибирской области |
| 2.7 | Сбор информации о рассмотрении избирательными комиссиями избирательных споров, оказание избирательным комиссиям необходимой правовой консультативной помощи. | Весь период | Ольховикова Г.С., правовой отдел избирательной комиссии Новосибирской области |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Организация печатных публикаций, теле- и радиопередач, информирующих граждан о ходе подготовки, проведения и итогах избирательной кампании | Весь период | Избирательная комиссия Новосибирской области, территориальные избирательные комиссии |
| 3.2 | Организация пресс-конференций, интервью, специальных мероприятий для средств массовой информации | Весь период | Избирательная комиссия Новосибирской области, территориальные избирательные комиссии |
| 3.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в разработке и изготовлении плакатов, буклетов, памяток для организаторов и участников избирательной кампании | Весь период | Аппарат избирательной комиссии Новосибирской области |
| 3.4 | Размещение на сайте избирательной комиссии Новосибирской области информационных материалов о деятельности по подготовке к выборам в органы местного самоуправления | Весь период | Информационный центр избирательной комиссии Новосибирской области |
| 3.5 | Подготовка справки о ходе избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления 14 марта 2010 года | Еженедельно с начала избирательной кампании | Информационный центр избирательной комиссии Новосибирской области |
| 3.6 | Сбор и обобщение информации о ходе выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления и ее размещение на сайте избирательной комиссии Новосибирской области | Весь период | Информационный центр избирательной комиссии Новосибирской области |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления | 15 марта 2010 | Информационный центр избирательной комиссии Новосибирской области |
| 4.2 | Обобщение и анализ информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, рассмотрение данного вопроса на заседании избирательной комиссии Новосибирской области | До 15 апреля 2010 года | Ольховикова Г.С., аппарат избирательной комиссии Новосибирской области |
| 4.3 | Подготовка аналитических материалов о работе избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 15 апреля 2010 года | Ольховикова Г.С., Лебедев С.В., аппарат избирательной комиссии Новосибирской области |